| 文件名称 | 临床试验项目运行SOP |  |  | 版本号 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | ZS-GCP-SOP-17 | 页数 | 5 | 生效日期 |  |
| 起草人 |  | 审核人 |  | 批准人 |  |
| 起草日期 |  | 审核日期 |  | 批准日期 |  |

临床试验项目运行SOP

一、目的

规范本院临床试验运行管理的标准操作规程。

二、范围

适用于所有临床试验的运行。

三、内容

1. 项目申请

申办者/CRO与中心办公室或专业负责人联系，达成初步合作意向，由申办者/CRO按照中心办公室《临床试验申请表》清单要求，递交项目资料并提交临床试验受理申请表。

2. 项目审批

中心秘书对项目递交材料进行形式审核后，交予专业负责人，专业负责人对项目资料、本专业条件及人员资质情况等条件进行评估并确定主要研究者（PI），主要研究者，对项目资料审核完毕签字通过后，将所有材料递交中心办公室主任、中心主任审核批准。

3. 伦理审查

伦理审查根据我院医学伦理委员会相关规定进行。

4. 合同审核与签订

通过伦理审查，取得批件后，由申办者/CRO与主要研究者本着公正、平等的原则商谈合同草案，经中心办公室形式审核，根据医院合同审核流程执行，各相关部门在合同会签表上签字确认后，由临床试验中心主任与申办方/CRO签订临床试验合同。

5. 涉及利用我国人类遗传资源开展国际合作的临床试验

其中包括II期、III期临床试验。

中心办公室需与申办者协商，按照人类遗传资源行政审批流程，完成“人类遗传资源采集、收集、买卖、出口、出境审批”申请，获得遗传办行政许可批件或已在科技部网站获得该项目行政审批通过的公示结果后，方可与申办方/CRO签订项目合同，开展试验项目。

6. 试验资料及药物交接

项目合同签署后，申办者/CRO应在启动会前将试验资料、物资交予项目研究团队，并根据试验药物相关SOP将试验用药物交予药品管理员。

7. 召开启动会

试验资料、物资、药物验收合格后，申办者/CRO协助PI主持项目启动会，确定启动会时间、人员及场地，准备启动会培训幻灯片，并通知参加人员，参会人员要求有研究组成员、质量管理员、监查员等。监查员对试验方案及相关内容进行培训。

8. 项目实施

8.1 项目管理实行PI负责制。PI对受试者安全、研究质量、进度负全责。

8.2 研究者遵照《临床试验质量管理规范》、《医疗器械临床试验管理规范》及ICH-GCP、试验方案及相关SOP实施临床试验。涉及知情同意、医疗判断、医嘱等环节，须由经PI授权的临床医生负责执行。

8.3 试验过程中，若发生不良事件（AE）及严重不良事件（SAE），参照《不良事件及严重不良事件处理的SOP》；还应按照《不良事件及严重不良事件报告的SOP》及时上报。

8.4 中心对项目质量和进度进行监督管理，对存在问题提出整改意见，研究者应在规定时间内整改并给予书面答复。

8.5 项目相关人员随时准备接受来自申办者或药监管理部门的稽查或视察，主要研究者将结果交中心办公室备案。

8.6 项目研究时间超过1年，主要研究者需按自然年向中心办公室递交项目年度进展报告。

8.7 项目运行过程中，方案的修正按照以下原则进行管理

8.7.1 对于重大方案修正，如新增或删除治疗措施、更改入排标准、有意义的增加或减少试验药物剂量、其他影响风险收益比的重大方案修正等，或方案修正内容较多，申办者需要与主要研究者进行充分沟通确认后提交医学伦理委员会审核，经医学伦理委员会审核同意后方可按照修正后的方案实施。

9. 项目结题

9.1 项目结束后，管理员按照相关SOP清点剩余药物/医疗器械，退返申办者/CRO。

9.2 中心质量管理员安排结题前质量检查。

9.3 按照相关SOP，由研究者和申办者/CRO根据实际产生的试验资料及时整理，交中心资料管理员。

9.4 按《临床试验结题签认表》要求，各方人员确认完成各项工作后签字。

9.5 如为多中心试验，主要研究者需及时撰写分中心小结，签署姓名和日期并呈交中心办公室，由中心办公室主任审核盖章。

四、相关文件

1.《药物临床试验质量管理规范》（2020版）

2.《医疗器械临床试验质量管理规范》（2022版）

3.《体外诊断试剂临床试验技术指导原则》（2021版）

五、流程图

1.临床试验项目运行的流程

临床试验开始前

项目进行中

项目结束

临床试验项目运行的流程

中心筛选：申办方/CRO按《临床试验送审文件清单》要求递交资料并提交《临床试验受理申请表》

中心项目审批， 确定主要研究者并签署《临床试验项目利益冲突声明》

伦理审查

启动会，签署《启动会签到表》

试验结束

清点剩余药物

取得批件后协议签署

试验资料及药物交接

项目实施

质量控制

结题前质检

六、表格

ZS-GCP-AF-05临床试验合同审核表

ZS-GCP-AF-20药物临床试验申请表

ZS-GCP-AF-21医疗器械诊断试剂临床试验申请表

ZS-GCP-AF-22研究人员声明

ZS-GCP-AF-23启动会签到表

ZS-GCP-AF-24临床试验结题签认表

ZS-GCP-AF-25药物临床试验结题报告

ZS-GCP-AF-26医疗器械诊断试剂临床试验结题报告

ZS-GCP-AF-27合同审计表

七、修订纪录

| 修订日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- |
| 2021.09.13 | 增加2个附件表格（药物临床试验结题报告、医疗器械/诊断试剂临床试验结题报告） | 吴媛媛 |
| 2021.09.13 | 修订研究者利益冲突声明的内容，修改名称为“研究人员声明” | 吴媛媛 |
| 2021.09.13 | 增加8.7 有关方案修正的管理 | 吴媛媛 |
| 2021.09.13 | 第四条 相关文件“《药物临床试验质量管理规范》（2003版）”修改为“《药物临床试验质量管理规范》（2020版）” | 吴媛媛 |
| 2023.12.04 | 第四条 相关文件“《医疗器械临床试验质量管理规范》（2016版）”修改为“《医疗器械临床试验质量管理规范》（2022版）” | 吴媛媛 |
| 2023.12.04 | 正文的药物后添加“/医疗器械”，调整全文相关的名字，保持涵盖了药物和医疗器械。 增加ZS-GCP-AF-27合同审计表 | 吴媛媛 |
| 2025.07.01 | - 范围：“适用于本院的所有临床试验”，改为“适用于本院的所有临床试验的运行” - 四、相关文件：增加“体外诊断试剂临床试验技术指导原则（2021版）” - 附件表格单独成文 - 审核文件，将本文件升级为2.0 | 燕晴 |